## Sheet1
ID | Статус | Область | Описание | Влияние на проект | Вероятность | Угроза | Ожидаемая величина | План А | План Б | Триггеры | Стратегия
1 | Открыт | Команда | Кадровые проблемы: текучка кадров, болезнь, беременность, ,и т.д. | Необходимость переопределения рабочих обязанностей | 70% | 3 | 2.1 | Нанимаем на работу несколько сотрудников одной категории | Аутсорсинг, субподряд | Малое количество людей занимаются проектом в трудную минуту | Смягчение последствий
2 | Открыт | Технологии | Неправильный выбор технологии решений | Приложение работает некорректно | 50% | 3 | 1.5 | Изучить все технологии более детально | Выбрать другую технологию либо продолжать работать | Несовместимость с ПО, завышенная сложность технологии | Предотвратить
3 | Открыт | Команда | Неэффективная коммуникация | Доп. временные затраты | 60% | 2 | 1.2 | Заранее договориться о каналах связи и составить расписание встреч | Составить расписание встреч | Вовлеченность не всех членов команды в проект | Предотвратить
4 | Открыт | Команда | Неграмотный тайм-менеджмент; неправильная оценка сроков проекта | Задержка релиза или снижение качества продукта | 35% | 3 | 1.05 | Детальное обсуждение проекта перед началом работ | Убрать часть функционала проекта | Понимание нехватки времени на завершение проекта | Принять
5 | Открыт | Финансы | Нехватка бюджета | Снижение качества продукта | 30% | 3 | 0.9 | Убрать часть функционала | Убрать значительную часть функционала проекта | Бюджета не хватает на завершение проекта | Передать
6 | Открыт | Финансы | Коммерческий провал | Банкротство | 30% | 3 | 0.9 | Изменить способ продвижения | Закрытие проекта | Нет доходов, притока клиентов | Предотвратить
7 | Открыт | Продвижение | Неэффективный способ продвижения | Ведет к комерческому провалу | 30% | 3 | 0.9 | Изменить способ продвижения | Уволить текущего ответственного за рекламу и нанять нового | Уменьшается приход новых пользователей | Предотвратить
8 | Открыт | Команда | Недостаток квалификации | Необходимость доп. обучения и увеличение времения на создание проекта | 40% | 2 | 0.8 | Обучить персонал | Нанять сотрудника с требуемой квалификацией | Появляется неразрешимая задача (уровень знаний нехватает) | Предотвратить
9 | Открыт | Инфраструктура | Технический сбой | Доп. временные затраты | 20% | 1 | 0.2 | Найти причину сбоя | Откатить до сбоя | Устарелость технического оснащения | Игнорировать
| Угроза |  | Вероятность
| 1 | низкая | 0-34%
| 2 | средняя | 35-69%
| 3 | высокая | 70-100%